## Munka1
Webshop | [6 empty] | Fekete István | [6 empty] | Kacziba Zsolt | [6 empty] | Kovács-Bodó Csenge | [8 empty] | Kurunczi Nándor | [7 empty] | Mackovic Márk | [7 empty] | Márton István | [6 empty] | Szilágyi Martin György | [9 empty] | Varga András Bendegúz
Gyakorlat: csütörtök 16:00-17:00 |  | Projekt kezdete:
2023-09-28
|  |  |  | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04
Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09
1. Mérföldkő
8.1.1. Projektterv 1-2. pontjának kitöltése | Kurunczi Nándor | 2023-09-30 | 2023-09-30
8.1.2. Projektterv 2.2-2.3. pontjának kitöltése | Kacziba Zsolt | 2023-10-01 | 2023-10-01
8.1.3. Projektterv 3-4. pontjának kitöltése | Szilágyi Martin | 2023-10-02 | 2023-10-02
8.1.4. Projektterv 5. pontjának kitöltése | Kovács-Bodó Csenge | 2023-10-01 | 2023-10-01
8.1.5. Projektterv 6. pontjának kitöltése | Varga András | 2023-09-30 | 2023-09-30
8.1.6. Projektterv 7. pontjának kitöltése | Mackovic Márk | 2023-10-01 | 2023-10-01
8.1.7. Projektterv 8.1-8.2. pontjának kitöltése | Márton István | 2023-10-01 | 2023-10-02
8.1.8. Projektterv 8.3-8.4. pontjának kitöltése | Fekete István | 2023-09-30 | 2023-10-01
8.1.9. Projektterv 9. pontjának kitöltése | Kovács-Bodó Csenge | 2023-10-03 | 2023-10-03
8.1.10. Gant diagram elkészítése | Varga András | 2023-10-06 | 2023-10-07
8.1.11. Projektterv 10. pontjának kitöltése | Fekete István | 2023-10-02 | 2023-10-02
2. Mérföldkő
8.2.1 Use Case diagram elkészítése | Varga András | 2023-10-13 | 2023-10-14
8.2.2 Rendszerarchitektúra tervezése | Kurunczi Nándor | 2023-10-12 | 2023-10-13
8.2.3 Adatbázis tervek kidolgozása | Kovács-Bodó Csenge | 2023-10-12 | 2023-10-14
8.2.4 Képernyőtervek készítése | Márton István | 2023-10-13 | 2023-10-14
8.2.5 Use Case diagram jóváhagyása és véglegesítése, Class diagram készítése | Kacziba Zsolt | 2023-10-15 | 2023-10-15
8.2.6 Rendszerarchitektúra terve jóváhagyása és véglegesítése, Sequence diagram készítése | Mackovic Márk | 2023-10-15 | 2023-10-15
8.2.7 Adatbázis tervek jóváhagyása és véglegesítése, E-K diagram készítése | Szilágyi Martin György | 2023-10-16 | 2023-10-16
8.2.8 Képernyőtervek jóváhagyása és véglegesítése, Package diagram készítése | Fekete István | 2023-10-16 | 2023-10-16
3. Mérföldkő
8.3.1 Alap projekt fájlok létrehozása | Márton István | 2023-10-19 | 2023-10-19
8.3.2 Modellek megvalósításának jóváhagyása | Kurunczi Nándor | 2023-10-19 | 2023-10-19
8.3.3 Navigációs sáv | Fekete István | 2023-10-20 | 2023-10-21
8.3.4 Login/Regisztráció oldal létrehozása | Kurunczi Nándor | 2023-10-22 | 2023-10-23
8.3.5 Login/Regisztráció oldal backend (CR) | Márton István | 2023-10-22 | 2023-10-23
8.3.6 Főoldal létrehozása | Márton István | 2023-10-24 | 2023-10-25
8.3.7 Főoldal: Termékek listázása ( R) | Kovács-Bodó Csenge | 2023-10-26 | 2023-10-27
8.3.8 Főoldal: Tag keresés ( R) | Szilágyi Martin György | 2023-10-28 | 2023-10-29
8.3.9 Főoldal: Keresősáv megvalósítása ® | Márton István | 2023-10-28 | 2023-10-29
8.3.10 Fiók: Felhasználói adatok módosítása (U) | Kurunczi Nándor | 2023-10-24 | 2023-10-25
8.3.11 Fiók: Megrendelések listázása ( R) | Kurunczi Nándor | 2023-10-26 | 2023-10-27
8.3.12 Kosár oldal létrehozása (cookie) | Kacziba Zsolt | 2023-10-25 | 2023-10-27
8.3.13 Kosár: Tartalom módosítása (CD) | Kacziba Zsolt | 2023-10-28 | 2023-10-30
8.3.14 Kosár: Rendelés leadása | Kacziba Zsolt | 2023-10-31 | 2023-11-01
8.3.15 Termék oldal létrehozása + Kommentek ( R) | Szilágyi Martin György | 2023-10-30 | 2023-11-01
8.3.16 Termék: Kosárba helyezés (cookie, C) | Fekete István | 2023-10-28 | 2023-10-29
8.3.17 Kommentek megvalósítása (CRUD) | Varga András | 2023-10-30 | 2023-11-01
8.3.18 Termék: Kommentek kezelése (Admin) (UD) | Varga András | 2023-11-02 | 2023-11-03
8.3.19 Admin: Listázások (Felhasználó/Termék/Tag) ( R) | Mackovic Márk | 2023-11-04 | 2023-11-07
8.3.20 Admin: Táblák backend (CRUD) | Kovács-Bodó Csenge | 2023-10-28 | 2023-10-31
8.3.21 Deploy | Varga András | 2023-11-08 | 2023-11-08
8.3.22 Firestore adatbázis feltöltés | Kovács-Bodó Csenge | 2023-11-09 | 2023-11-11
4. Mérföldkő
8.4.1 Meglévő funkciók összevetése a funkciók listájával | Kurunczi Nándor | 2023-11-16 | 2023-11-16
8.4.2 Kimaradt funkciók megvalósítása | Kovács-Bodó Csenge | 2023-11-17 | 2023-11-20
8.4.3 Nem elvárásoknak megfelelően működő funkciók javítása | Fekete István | 2023-11-21 | 2023-11-24
8.4.4 Regisztráció tesztelése | Mackovic Márk | 2023-11-25 | 2023-11-26
8.4.5 Login tesztelése | Kurunczi Nándor | 2023-11-25 | 2023-11-26
8.4.6 Kosárba helyezés tesztelése | Márton István | 2023-11-25 | 2023-11-26
8.4.7 Megrendelés tesztelése | Márton István | 2023-11-27 | 2023-11-28
8.4.8 Felhasználó adatainak szerkesztésének tesztelése | Kacziba Zsolt | 2023-11-25 | 2023-11-26
8.4.9 Admin: Felhasználó szerepkörének módosításának tesztelése | Kovács-Bodó Csenge | 2023-11-25 | 2023-11-25
8.4.10 Admin: Felhasználó törlésének tesztelése | Szilágyi Martin György | 2023-11-25 | 2023-11-26
8.4.11 Komment létrehozásának tesztelése | Kacziba Zsolt | 2023-11-27 | 2023-11-28
8.4.12 Komment törlésének tesztelése | Mackovic Márk | 2023-11-27 | 2023-11-28
8.4.13 Termék hozzáadás tesztelése | Fekete István | 2023-11-25 | 2023-11-26
8.4.14 Termék módosítás tesztelése | Varga András | 2023-11-25 | 2023-11-26
8.4.15 Termék törlés tesztelése | Varga András | 2023-11-27 | 2023-11-28
8.4.16 Adatbázis tesztelése | Szilágyi Martin György | 2023-11-27 | 2023-11-29