## Munka1
Webshop | [6 empty] | Fekete István | [6 empty] | Kacziba Zsolt | [6 empty] | Kovács-Bodó Csenge | [8 empty] | Kurunczi Nándor | [7 empty] | Mackovic Márk | [7 empty] | Márton István | [6 empty] | Szilágyi Martin György | [9 empty] | Varga András Bendegúz | [9 empty] | Mindenki
Gyakorlat: csütörtök 16:00-17:00 |  | Projekt kezdete:
2023-09-28
|  |  |  | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04
Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09
1. Mérföldkő
8.1.1. Projektterv 1-2. pontjának kitöltése | Kurunczi Nándor | 2023-09-30 | 2023-09-30
8.1.2. Projektterv 2.2-2.3. pontjának kitöltése | Kacziba Zsolt | 2023-10-01 | 2023-10-01
8.1.3. Projektterv 3-4. pontjának kitöltése | Szilágyi Martin | 2023-10-02 | 2023-10-02
8.1.4. Projektterv 5. pontjának kitöltése | Kovács-Bodó Csenge | 2023-10-01 | 2023-10-01
8.1.5. Projektterv 6. pontjának kitöltése | Varga András | 2023-09-30 | 2023-09-30
8.1.6. Projektterv 7. pontjának kitöltése | Mackovic Mark | 2023-10-01 | 2023-10-01
8.1.7. Projektterv 8.1-8.2. pontjának kitöltése | Márton István | 2023-10-01 | 2023-10-01
8.1.8. Projektterv 8.3-8.4. pontjának kitöltése | Fekete István | 2023-09-30 | 2023-09-30
8.1.9. Projektterv 9. pontjának kitöltése | Kovács-Bodó Csenge | 2023-10-03 | 2023-10-03
8.1.10. Gant diagram elkészítése | Varga András | 2023-10-06 | 2023-10-07
8.1.11. Projektterv 10. pontjának kitöltése | Fekete István | 2023-10-02 | 2023-10-02
2. Mérföldkő
8.2.1 Use Case diagram elkészítése | Varga András
8.2.2 Rendszerarchitektúra tervezése | Kuruczi Nándor
8.2.3 Adatbázis tervek kidolgozása | Kovács-Bodó Csenge
8.2.4 Képernyőtervek készítése | Márton István
8.2.5 Use Case diagram jóváhagyása és véglegesítése, Class diagram készítése | Kacziba Zsolt
8.2.6 Rendszerarchitektúra terve jóváhagyása és véglegesítése, Sequence diagram készítése | Mackovic Márk
8.2.7 Adatbázis tervek jóváhagyása és véglegesítése, E-K diagram készítése | Szilágyi Martin György
8.2.8 Képernyőtervek jóváhagyása és véglegesítése, Package diagram készítése | Fekete István
3. Mérföldkő
8.3.1 Alap projekt fájlok létrehozása
8.3.2 Adatbázis táblák megvalósítása, ki exportálása
8.3.3 Express szerver beüzemelése
8.3.4 Login oldal létrehozása (CR)
8.3.5 Áruház oldal létrehozása (R)
8.3.6 Kosár oldal létrehozása (kosár cookie)
8.3.7 Megrendelés oldal létrehozása
8.3.8 Megrendelés elküldése (kosár cookie kezelése, C)
8.3.9 Megrendelés törlése (D)
8.3.10 Megrendelések megtekintése (R)
8.3.11 Admin oldal létrehozása
8.3.12 Admin oldal felhasználók megtekintése (R)
8.3.13 Admin oldal felhasználók kezelése (CRUD)
8.3.14 Termék információ oldal létrehozása (R)
8.3.15 Kommentek megvalósítása (CRUD)
8.3.16 kommentek kezelése (RD)
8.3.17 Termékek kezelése oldal létrehozása (CRUD)
8.3.18 Új termék hozzáadása (C)
8.3.19 Termék módosítása (RU)
8.3.20 Termék törlése (D)
4. Mérföldkő
8.4.1 Egyéb kimaradt funkciók megvalósítása
8.4.2 Nem elvárásoknak megfelelően működő funkciók javítása
8.4.3 Regisztráció tesztelése
8.4.4 Login tesztelése
8.4.5 Kosárba helyezés tesztelése
8.4.6 Megrendelés tesztelése
8.4.7 Admin: felhasználó szerepkörének módosításának tesztelése
8.4.8 Admin: felhasználó törlésének tesztelése
8.4.9 Komment létrehozásának tesztelése
8.4.10 Komment törlésének tesztelése
8.4.11 Termék hozzáadás tesztelése
8.4.12 Termék módosítás tesztelése
8.4.12 Termék törlés tesztelése